## Sheet1
环球6#8项目现场施工安全质量管理细则
新工人入场系列 | 1.新人入场未到项目部进行安全教育及交底就私自进行施工的，一经发现每人100元现金罚款考核。按次数200、500元递增。
2.新工人入场未签订劳动合同及一人一档档案便施工的，每人次100元考核。按次数双倍递增。
3.作业人员无工伤保险或保险金额低于100万私自施工的，每人100元现金考核。按次数200、500元递增。
4.新工艺、新环境未接受专项教育就施工的，立即停工教育并每人100元考核。
5.现场所有清退人员永久不得回到工地，一经发现考核相应劳务500元并递增。
6.特种作业人员必须持证上岗，未持证、持假证的每人罚款考核500元，二次发现的加倍考核且清退出场。
劳保用品及安全防护系列 | 1.高处作业人员未挂安全带或安全带佩戴不合规，每次200元现金考核，由劳务老板带领来项目部交罚款，各劳务安全带问题出现超过三次罚款不予返还。第二次500元考核并清退。
2.施工人员未正确佩戴安全帽，每次100元现金考核并双倍递增。
3.安全带、安全帽不符合要求的，每个50元考核，如正使用中，视为未佩戴安全带及安全帽。
4.高空作业人员未穿防滑鞋、未配备工具包，检查发现立即整改，未按期限整改，每次100元考核。依次递增。
5.气割作业、切割锯作业等未配备护目镜的，检查发现立即整改，未按期限整改，每次100元考核。依次递增。
6.电气焊作业人员未按要求配备成对灭火器及接火斗的，立即整改，逾期未整改每次100元考核，依次递增。检查发现超过三次，无整改机会，直接考核300元停工整改并递增。
7.现场所有人员酒后上岗考核1000元并清退处理。
8.现场使用必须是全身式双钩且带有清晰合格标签的安全带，安全帽必须满足公司要求，在合格期内且标识齐全。每次50元考核并递增。
9.围护施工前必须报验安全措施，项目部验收合格后方可进行施工，私自施工的，立即停工，并罚款考核200元。
10.施工过程中，安全措施不到位的，设备机具损坏的，立即停工整改，如持续施工的，罚款考核200元。
施工用电系列 | 1.现场未三级配电两级保护的，发现整改，逾期每次100元考核，依次递增。
2.现场漏保失灵，箱体损坏、电箱未上锁问题，发现整改，逾期每次100元考核，依次递增。
3.现场电缆线破皮、泡水等，发现立即整改，逾期每次100元考核并递增，检查发现超过三次直接考核。
4.电箱未点检，每台次100元现金考核，超过三次200元考核，依次递增。
5.开关箱与用电设备间距不超过三米，焊把线不超过30米，逾期未整改考核100元并递增。
6.电箱接地不规范，每次考核100元现金，超过3次考核300元并递增。
7.用电设备无各自的开关箱及两相三相电混用的，逾期未整改的按300元考核并递增。
8.现场使用插排的，每次100元现金考核，依次递增。
施工机具系列 | 1.汽车吊、曲臂车、升降平台、叉车、升降车等未报项目部验收合格就私自使用的，每次100元考核并递增。
2.井字架、脚手架、爬梯使用前未报项目部验收私自使用的，每次100元考核并递增。
3.井字架开焊、变形、未设置生命线等问题，逾期未整改每次300元考核并递增。
4.脚手架最高不能超两步，两步未按要求设置抛撑、未满铺等，逾期未整改每次300元并递增。
5.汽车吊、升降平台未要求设支腿、拉设警戒线，逾期未整改每次200元并递增。
6.安装拉条过程中檩条未按要求设置防滑措施，每次200元现金考核并递增。
7.电焊机、等离子保护套、防护罩等部件不全，逾期未整改每次100元并递增。
8.电焊机、等离子未设置接地线，每次考核100元现金，超过3次考核300元。
9.现场电缆严禁铝线，每次200元现金考核并递增。
10.架体或平台等移动时严禁站人，每人次200元考核。吊笼上下载人不得超过两人，一经发现每次200元考核并递增。
11.升降平台作业人员平台上下安全带脱钩视为未挂安全带，每次200现金考核。
12.现场设备违规操作，违章指挥，吊点，锁具、盎司生汽车吊规格等未按照方案执行，立即停工并处200元考核。
13.现场全部气体未按要求归于仓库，逾期未整改考核100元每次并递增。
14.小型电动工具接电不合格及破损、不合格等仍使用者，考核50元每次并递增。
15.现场正在使用的气瓶无防震圈、盖帽、回火阀、压力表损坏、平放等，逾期未整改每次50考核并递增。
生命线系统系列 | 1.钢梁未设置生命线，每次200元考核并递增。
2.生命线设置不符合要求的包括卡环、间距、规格等，逾期未整改每次考核50元并递增。
3.现场洞口防护不到位的、屋面安全支架防护措施不到位的每处200元考核并递增。
文明施工系列 | 1.现场构件及零星部件未按要求加设防倾倒措施及垫高保护的，逾期未整改每次200元并递增。
2.现场构件堆放紊乱或弯曲变形等现象，逾期未整改每次200元考核并递增。
3.现场螺丝等零件未做防雨防风措施，每次考核100元并按实际损失大数考核。
4.现场屋面围护金属板、玻璃丝绵、防水膜等未材料保护及泡水的，每次考核200元按实际损失大数考核。
5.每日下班前收拾施工现场，做到工完料净场地清，未清理的，每次考核100元。
6.现场的标识牌、警示牌等每日巡检，发现破损的、明显脏污的及时处理，拒不整改的，每次100元考核。
7.现场风险作业区域警戒线未拉设的，每次50元考核。
8.现场严禁穿短裤、拖鞋，发现立即整改，并每人次罚款考核100元。
9.严禁私自领施工无关人员进入施工现场，每次罚款考核100元。
工序交接系列 | 1.现场未经项目部允许私自接别家单位用电，每次200元现金并递增。
2.现场人员未经项目部允许私自使用及收集土建方木、钢管等，每次500元考核并递增。严重者按盗窃处理。
3.现场未经项目部允许私自给予其余施工单位任何物件，一经发现考核1000元。第二次2000元，依次递增。
4.发现其他施工单位盗拿钢构的任何物品拍照发群里，一经核实，每次奖励500元且根据物品价值另行奖励。
教育会系列 | 1.早班会视频人数与实际作业人数不符，每人次100元考核并递增。
2.各种教育开会等必须按照定好时间按时到，按超时时长考核100元起无上限并递增，未到的200元考核并递增。
3.据不服从项目部管理的所有作业人员处500元考核并清退。
4.工序交底后，如有人员变动，应主动告知项目部，对新增人员进行交底、教育，未告知项目部私自进行人员安排的，每人次罚款考核50元。
5.现场人员变动必须经过项目经理同意，未告知项目部私自进行调整的，每人次罚款考核50元，并按项目部要求配齐施工人员。
技术质量系列 | 1.施工过程中存在的除重大质量问题外不予考核，发现立即整改，逾期未整改300元每条考核并递增。
2.现场出现未经项目部允许私自切割钢构件、零部件等重大质量问题，处500元每处考核并递增。
3.未按要求进行样板间报验的或报验不合格即进行大面积施工的，每次罚款考核200元，并承担返工造成的所有损失。
4.隐蔽工程未经验收就覆盖的，无条件进行拆除检查，不论合格或不合格，相关所有费用由分包人承担。
5.工序交底后，如有人员变动，应主动告知项目部，对新增人员进行交底，未告知项目部私自进行人员安排的，
6.围护节点未按工艺要求进行施工，按情节罚款并整改，罚款无上限。
7.主体验收、防火验收、竣工验收劳务自检后报项目部验收，项目部第一次检查提出问题整改，整改后 第二次验收发现问题直接罚款并整改。
以上所有罚款均无上限，如有其余上表未列出违规由项目部制定处罚。